**รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

**ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1**

 **(ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)**

**งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัด**

**เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช**

**คำนำ**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2548 ข้อ 29 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13, 14 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ได้ดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล โดยให้มีการประชุมกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพื้นที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินงาน เพื่อการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลและใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาล ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์ภายนอก จึงมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 –มีนาคม พ.ศ. 2561) ขึ้น และสรุปรายงานผลเสนอความคิดเห็นต่อนายกเทศมนตรี เพื่อนายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวางและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลโดยทั่วกันตามลำดับต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง

**สารบัญ**

**เรื่อง หน้า**

**ส่วนที่ 1** บทนำ 1

 1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 1

 2. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 1

 3. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 1

 4. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 2

 5. ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 4

 6. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง 6

**ส่วนที่ 2** แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางการพัฒนาเทศบาล 7

 1. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง 7

 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ในการพัฒนาเทศบาล 7

 3. การจัดทำงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณ 10

**ส่วนที่ 3** ผลการติดตามและประเมิน 14

 1. ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง 14

 2. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 18

**ส่วนที่ 1**

**บทนำ**

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็น อย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้าน ต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

**1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน ให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

**2. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล**

ผู้บริหารเทศบาลตำบลปากน้ำฉวางใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้หลายแนวทาง ดังนี้

2.1 จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่

2.2 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่

2.3 เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ

**3. วัตถุประสงค์ ของการติดตามและประเมินผล**

3.1 เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

-2-

3.2 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

3.3 เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำฉวางและแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

3.4 เพื่อใช้เป็นข้อแนะนำผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป

**4. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล**

 **4.1 กรอบในการติดตามและประเมินผล**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2548 ข้อ 29 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13, 14 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

1. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบฯ ต้องกำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล โดยให้มีการประชุมกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพื้นที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน เพื่อการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลและใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาล ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ให้สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์ภายนอก จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560- มีนาคม พ.ศ. 2561) ขึ้น และสรุปรายงานผลเสนอต่อนายกเทศมนตรี เพื่อนายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวางและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลโดยทั่วกันตามลำดับต่อไป

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็น อย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย โดยขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามารถจัดวางเป็นแผนผังขั้นตอนได้ ดังนี้

-3-

**กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

 ติดตามและประเมินผล ตั้งข้อสังเกต/เสนอแนะ/รับทราบ

**เสนอ**

ผู้บริหารท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

**รายงานผล**

สภาท้องถิ่น

**เสนอ**

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

**เสนอ**

**เสนอ**

 ผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

-4-

**4.2 แนวทางในการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผล เป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

**5. ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

**5.1 ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6

**ข้อ 28** ได้กำหนดองค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน โดยให้คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการทั้งหมดให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

 **ข้อ 29**  ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ ดังนี้

 1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

 2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

 3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

 4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

-5-

**5.2 วิธีการในการติดตามและประเมินผล**

การติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี เป็นการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน ได้แก่ แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ซึ่งประกอบไปด้วย การติดตามการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานการประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวางในภาพรวม ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนารวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan ซึ่งเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีวิธีการติดตามและประเมินผล ดังนี้

**1) การกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกครั้งที่ดำเนินการแล้วเสร็จและสรุปเป็นระยะหกเดือน และรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งภายในเดือนเมษายน และธันวาคมและปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน

**2) เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาสามปีและแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากร ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

**๖. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง**

1. สุขทวี จินดารักษ์ (สมาชิกสภาเทศบาล) ประธานคณะกรรมการ

 2. นายธีระยุทธ์ น้อย (สมาชิกสภาเทศบาล) กรรมการ

 3. นายสมศักดิ์ โสมล (สมาชิกสภาเทศบาล) กรรมการ

 4. นายสุรศักดิ์ มณีมาส (ผู้แทนประชาคม) กรรมการ

 5. นายปรีดา รัตนแก้ว (ผู้แทนประชาคม) กรรมการ

-6-

 6. ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนสูง กรรมการ

 7. เกษตรอำเภอฉวาง กรรมการ

 8. นายศิริโชค งามสิงห์ (ผู้อำนวยการกองช่าง) กรรมการ

 9. นายอำพล ไชยเพชร (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ

 10. นายจำลอง รัตนพันธ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ

**ส่วนที่ ๒**

**1. ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางการพัฒนาเทศบาล**

1. **ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**❖ พันธกิจ**  สร้างระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความ

 ต้องการของประชาชน

**❖** **เป้าประสงค์** จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในทุกๆ ด้าน ให้เกิดผลการพัฒนาที่ยั่งยืนมีคุณภาพ

**ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์**

 ร้อยละของระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบทุกด้านในเขตเทศบาล

**❖ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์**

|  |  |
| --- | --- |
| **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา** | **ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์** |
| 1. พัฒนาปรับปรุง สนับสนุนและบูรณะระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ขั้นพื้นฐาน | 1. ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับบริการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบถ้วนสะดวกรวดเร็ว |
| 2. พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์เพื่อให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค,การเกษตรและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ | 1. ร้อยละจำนวนครัวเรือนที่ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำสาธารณะ |

1. **ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม**

**❖ พันธกิจ**  ส่งเสริมด้านการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมด้านการ

 ท่องเที่ยวนันทนาการและการกีฬา

**❖**  **เป้าประสงค์** ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา รวมทั้งปลูกฝังให้

 ประชาชนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

**ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์**

 ร้อยละของเด็กที่ได้รับการศึกษาสูงกว่าระดับมัธยมตอนต้น

 ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมงานหรือประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

**❖ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์**

|  |  |
| --- | --- |
| **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา** | **ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์** |
| 1. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการศึกษาระดับปฐมวัย และการศึกษาอื่น ๆ ในทุกระดับ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง ๆ  | ร้อยละของเด็กได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง |
| 1. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา
 | ร้อยละของเด็กและเยาวชนสนใจกีฬาเพิ่มขึ้น |
| 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมสืบสาน

อนุรักษ์เผยแพร่ประเพณีและวัฒนธรรมตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น | ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น |

-8-

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญหาเพื่อสร้างสุขภาพ

ของคุณนครศรีธรรมราช

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. **ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ**

**❖ พันธกิจ**  - ส่งเสริมสุขภาพและบริการด้านสาธารณสุข

 - สร้างระบบการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และการคุ้มครองดูแล รักษา

 ทรัพยากรธรรมชาติพัฒนาสิ่งแวดล้อม

**❖** **เป้าประสงค์** - ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีถ้วนหน้า

 - มีสภาพแวดล้อมที่ดี

**ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์**

 - ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพพลานามัยให้มีคุณภาพ

 - ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่มีการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและพาหนะนำโรค

 อย่างถูกสุขลักษณะ

**❖ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์**

|  |  |
| --- | --- |
| **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา** | **ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์** |
| 1.พัฒนาปรับปรุงการให้บริการด้านสุขภาพของประชาชน | ร้อยละของประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น |
| 2. ส่งเสริมพัฒนา ปรับปรุง ระบบการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | ร้อยละของปริมาณขยะลดลง |
| 3. ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ร้อยละของประชาชนใช้สถานที่ในการพักผ่อนหย่อนใจเพิ่มขึ้น |

1. **ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ**

**❖ พันธกิจ**  ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมของประชาชนเพื่อ

แก้ไขปัญหาความยากจน โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

**❖** **เป้าประสงค์** ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีงานทำ มีอาชีพเสริม ทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

และแก้ปัญหาความยากจน

**ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์**

 ร้อยละของประชาชนมีรายเพิ่มขึ้น

**❖ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์**

|  |  |
| --- | --- |
| **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา** | **ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์** |
| 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน  | ร้อยละของประชาชนมีอาชีพเสริมมีรายได้เพิ่มขึ้น |
|  2. ส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ให้มีความรู้เพื่อนำไปใช้ในการเกษตร | ร้อยละของประชาชนที่ทำการเกษตรได้รับผลผลิตมากขึ้น |

-9-

1. **ยุทธศาสตร์ด้านสังคมชุมชน**

**❖ พันธกิจ**  - พัฒนาศักยภาพของคนและสังคมยกมาตรฐานคุณภาพชีวิต

 - เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน

**❖**  **เป้าประสงค์** ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของคน สังคม เพื่อสร้างชุมชนเข็มแข็งและจัดให้มีสวัสดิการสังคม

**ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์**

 ร้อยละของประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

**❖ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์**

|  |  |
| --- | --- |
| **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา** | **ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์** |
| 1. สนับสนุนให้การสงเคราะห์แก่เด็ก ผู้สูงอายุ

ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิต ที่ดี | ร้อยละของเด็กผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น |
| 1. จัดการและสนับสนุนดูแลเกี่ยวกับความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | ร้อยละของประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน |
| 1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตพัฒนาศักยภาพของคน

และสังคมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง | ร้อยละของสังคมมีความเข้มแข็ง |

1. **ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างธรรมาภิบาล การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี**

**❖ พันธกิจ**  พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สร้างระบบการบริหาร

การจัดการที่มีความโปร่งใส ส่งเสริมสนับสนุนการเมือง การปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตย

**❖** **เป้าประสงค์** พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่างต่อเนื่อง

**ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์**

 ร้อยละของประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ

**❖ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์**

|  |  |
| --- | --- |
| **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา** | **ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์** |
| 1. ปลูกฝังจิตสำนึกตามหลักการปกครองระบบ

ประชาธิปไตย พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพบุคลกรเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ | ร้อยละของประชาชนให้ความสนใจในเรื่องการเมืองเพิ่มขึ้น |
| 1. ปรับปรุง ก่อสร้าง จัดซื้อจัดหาบูรณะอุปกรณ์

เครื่องมือเครื่องใช้ภายในสำนักงาน กอง ฝ่ายต่าง ๆ ตลอดจนอาคาร สถานที่ให้มีประสิทธิภาพทันสมัยและมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน | ร้อยละของความพร้อมในการให้บริการประชาชนเพิ่มขึ้น |

-16-

**2. การวางแผน**

เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชนระดับหมู่บ้าน และตำบล เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
     เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2560 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **2561** | **2562** | **2563** | **2564** |
| **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** |
| ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 36 | 89,829,000.00 | 23 | 34,190,000.00 | 18 | 20,510,000.00 | 17 | 23,060,000.00 |
| ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม | 19 | 6,150,420.00 | 16 | 7,769,420.00 | 14 | 6,819,420.00 | 14 | 6,549,420.00 |
| ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 12 | 113,510,000.00 | 10 | 7,610,000.00 | 8 | 2,110,000.00 | 5 | 310,000.00 |
| ด้านเศรษฐกิจ | 4 | 440,000.00 | 7 | 2,540,000.00 | 3 | 140,000.00 | 3 | 140,000.00 |
| ด้านสังคมชุมชน | 16 | 8,660,000.00 | 11 | 7,476,000.00 | 11 | 7,476,000.00 | 11 | 7,476,000.00 |
| ด้านการสร้างธรรมาภิบาล การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | 11 | 1,655,000.00 | 9 | 1,200,000.00 | 3 | 250,000.00 | 3 | 250,000.00 |
| **รวม** | **98** | **220,244,420.00** | **76** | **60,785,420.00** | **57** | **37,305,420.00** | **53** | **37,785,420.00** |

**3. การจัดทำงบประมาณ**
 ผู้บริหารเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 41 โครงการ งบประมาณ 10,601,000 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** |
| ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 11 | 5,550,800.00 |
| ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม | 12 | 3,485,200.00 |
| ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 2 | 40,000.00 |
| ด้านเศรษฐกิจ | 2 | 65,000.00 |
| ด้านสังคมชุมชน | 8 | 645,000.00 |
| ด้านการสร้างธรรมาภิบาล การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | 6 | 815,000.00 |
| **รวม** | 41 | 10,601,000.00 |

**แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ การจัดทำแผน 4 ปี**

**เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์**

**แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ การจัดทำแผน 4 ปี**

**เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์**

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง มีดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มางบประมาณ | งบตามข้อบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| 1 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 5068800 | เพื่อเพิ่มระบบประปา | ก่อสร้างระบบประปา โดยขอรับอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |
| 2 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงถนนสายคอกช้าง-คลองชด |  | 224000 | เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวก | ปรับปรุงถนน 1 สาย |
| 3 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการบุกเบิก |  | 258000 | เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวก | บุกเบิกถนน |
| 4 | ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ |  | 70000 | เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และสร้างความสามัคคีให้แก่เด็ก | กิจกรรม |
| 5 | ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ |  | 70000 | เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และสร้างความสามัคคีให้แก่เด็ก | กิจกรรม |
| 6 | ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการจัดจ้างรถรับ-ส่งเด็กปฐมวัยไปเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต. |  | 160000 | เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ | จ้างรถรับ-ส่งเด็กปฐมวัย |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

 |

-17-

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 30 โครงการ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง**  | **งบตามเทศบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** | **การดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| 1. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายนาหลาน้ำ หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 11 | 1,184,000.00 | 1,118,000.00 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | เทศบัญญัติฯ |
| 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบนควน-บ้านผู้ใหญ่เจียม แป้นสุข) หมุ่ที่ 5 | 1,212,000.00 |  |  | เทศบัญญัติฯ |
| 3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโคกกฐิน-หนองพลับ หมู่ที่ 7 | 980,000.00 | 942,000.00 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | เทศบัญญัติฯ |
| 4. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยดอนรัก (สายหลัก) หมู่ที่ 8 | 1,314,000.00 |  |  | เทศบัญญัติฯ |
| 5. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายช่องประ-บ่อสองลูก หมู่ที่ 9 | 2,590,000.00 | 2,565,000.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เทศบัญญัติฯ |
| 6. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านในค่าย-ถ้ำตลอด หมู่ที่ 10 | 1,714,000.00 |  |  | เทศบัญญัติฯ |
| 7. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. บ้านในทอน หมู่ที่ 1 | 1,067,000.00 |  |  | เทศบัญญัติฯ |
| 8. โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 1-11 | 3,073,844.00 |  |  | เทศบัญญัติฯ |
| 9. โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำล้นเนื่องจากพระราชดำริ | 50,000.00 |  |  | เทศบัญญัติฯ |
| 10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ่อหรั่ง หมู่ที่ 1 | 1,370,000.00 |  |  | เทศบัญญัติฯ |
| 11. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบถนนสาย 403 (บริเวณบ้านในทอน) หมู่ที่ 1 | 656,000.00 |  |  | เทศบัญญัติฯ |
| 12. โครงการปรับปรุงพื้นที่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำฉวางโดยการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมท่อระบายน้ำ และก่อสร้างรางวี หมู่ที่ 2 | 806,000.00 |  |  | เทศบัญญัติฯ |
| 13. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนาเปลี่ยน หมู่ที่ 6 | 1,114,000.00 |  |  | เทศบัญญัติฯ |
| 14. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยในค่าย หมู่ที่ 10 | 523,000.00 |  |  | เทศบัญญัติฯ |
| 15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถ้ำประดู่ ตอน 2 หมู่ที่ 10 | 1,875,000.00 |  |  | เทศบัญญัติฯ |
| 16. โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค (สายอู่วันชัย) หมู่ที่ 7 | 333,546.00 | 333,000.00 | ดำเนินการแล้ว | เทศบัญญัติฯ |
| 17. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านดอนรัก หมู่ที่ 10 | 205,000.00 |  |  | เทศบัญญัติฯ |
| 18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบนควน ซอย 1 หมู่ที่ 9  | 454,000.00 |  |  | เงินสะสม |
| 19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบนควน ซอย 2 หมู่ที่ 9 | 170,000.00 |  |  | เงินสะสม |

-13-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง**  | **งบตามเทศบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** | **การดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| 20. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนรัก ตอน 2 หมู่ที่ 8 | 136,000.00 | 136,000.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เงินสะสม |
| 21. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในถุ้ง หมู่ที่ 8 | 212,000.00 | 204,845.00 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | เงินสะสม |
| 22. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโคกกฐิน-คลองทราย | 1,962,000.00 | 1,919,000.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เงินสะสม |
| 23. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายริมเขื่อน หมู่ที่ 10 | 252,000.00 | 250,000.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เงินสะสม |
| 24. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอ่าวเขาขิง หมู่ที่ 5 | 1,406,000.00 |  |  | เงินสะสม |
| 25. โครงการระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบ่อสองลูก หมู่ที่ 9  | 945,000.00 |  |  | เงินสะสม |
| 26. โครงการวางท่อระบายน้ำ สาย 403 (แนวเก่า) ตะวันออก หมู่ที่ 1 | 2,006,000.00 |  |  | เงินสะสม |
| 27. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านฉาง ซอย 1 หมู่ที่ 4 | 116,000.00 |  |  | เงินสะสม |
| 28. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนายปื่น หมู่ที่ 8 | 583,000.00 |  |  | เงินสะสม |
| 29. โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาคสายก้างปลา-จุฬาภรณ์ หมู่ที่ 2 | 711,409.00 |  |  | เงินสะสม |
| 30. โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค ซอยหนองฉีด ถ้ำพระกรุ หมู่ที่ 5 | 993,011.00 |  |  | เงินสะสม |

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จำนวน 3 โครงการ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง | งบตามเทศบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม | งบประมาณที่เบิกจ่าย | การดำเนินการ | หมายเหตุ |
| 1. โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน | 50,000.00 |  |  |  |
| 2. โครงการฝึกทักษะอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว | 40,000.00 |  |  |  |
| 3. โครงการสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล | 50,000.00 |  |  |  |

-14-

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม จำนวน 9 โครงการ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง | งบตามเทศบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม | งบประมาณที่เบิกจ่าย | การดำเนินการ | หมายเหตุ |
| 1. โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน | 6,456,000.00 | 3,799,200.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |
| 2. โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน | 3,372,516.00 | 2,264,691.96 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |
| 3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 963,600.00 | 69,902.50.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |
| 4. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 50,000.00 |  |  |  |
| 5. โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 50,000.00 |  |  |  |
| 6. โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการงบประมาณทางการศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 | 40,000.00 |  |  |  |
| 7. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ"หนึ่งใจ..ให้ธรรมะ" | 20,000.00 | 10,000.00 |  | โอนลดงบประมาณ |
| 8. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | 200,000.00 | 20,000.00 |  | โอนลดงบประมาณ |
| 9. โครงการวันกตัญญูผู้สูงอายุ | 200,000.00 |  |  |  |

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 10 โครงการ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง | งบตามเทศบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม | งบประมาณที่เบิกจ่าย | การดำเนินการ | หมายเหตุ |
| 1. โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส | 40,000.00 | 20,000.00 |  | โอนลดงบประมาณ |
| 2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการตำบลที่วัง | 50,000.00 |  |  |  |
| 3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านสหกรณ์ | 15,000.00 |  |  |  |
| 4. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 13,080,000.00 | 1,041,300.00 |  |  |
| 5. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ | 3,168,000.00 | 234,4000.00 |  |  |
| 6. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ | 210,000.00 | 11,500.00 |  |  |
| 6. โครงการชีวิตสดใสใส่ใจผู้สูงวัย | 70,000.00 | 50,000.00 |  | โอนลดงบประมาณ |
| 7. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติดเทศบาลที่วังคัพ | 400,000.00 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |

-15-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง | งบตามเทศบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม | งบประมาณที่เบิกจ่าย | การดำเนินการ | หมายเหตุ |
| 8. โครงการส่งทีมกีฬาและกรีฑาร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น ๆ  | 200,000.00 |  |  |  |
| 9. โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสัตว์ | 40,000.00 |  |  |  |
| 10. โครงการสมทบงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง | 300,000.00 |  |  |  |

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 3 โครงการ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง | งบตามเทศบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม | งบประมาณที่เบิกจ่าย | การดำเนินการ | หมายเหตุ |
| 1. โครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและป่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 2 | 20,000.00 |  |  |  |
| 2. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี | 20,000.00 |  |  |  |
| 3. โครงการฝังกลบขยะมูลฝอยและปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อฝังกลบขยะ | 1,000,000.00 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและข้อมูลข่าวสาร จำนวน 21 โครงการ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง | งบตามเทศบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม | งบประมาณที่เบิกจ่าย | การดำเนินการ | หมายเหตุ |
| 1. โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) | 50,000.00 | 20,220.00 |  |  |
| 2.. โครงการเทศบาลพบประชาชน | 115,000.00 |  |  |  |
| 3. โครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ | 20,000.00 |  |  |  |
| 4. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน | 50,000.00 |  |  |  |
| 5. โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้กับประชาชน | 120,000.00 | 46,645.00 |  |  |
| 6. โครงการส่งเสริมเพิ่มพูนทักษะด้านการจัดซื้อจัดจ้าง | 30,000.00 |  |  |  |
| 7.. โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวสาร -จัดทำวารสารรายปีเพื่อเผยแพร่ผลงานให้ประชาชนและหน่วยงานทั่วไปทราบ 100,000 บาท - โครงการวิทยุชมุชน 500,000 บาท - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 20,000 บาท -เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.tiwang.go.th 8,000 บาท | 100,000.00 | 99,000.00 |  |  |
| 8. โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประเมินผลในการปฏิบัติงาน | 50,000.00 |  |  |  |

-16-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง | งบตามเทศบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม | งบประมาณที่เบิกจ่าย | การดำเนินการ | หมายเหตุ |
| 9. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 50,000.00 |  |  |  |
| 10. โครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง | 300,000.00 | 300,000.00 |  | โอนลดงบประมาณ |
| 11. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง | 50,000.00 | 40,000.00 |  | โอนลดงบประมาณ |
| 12. โครงการวันท้องถิ่นไทย | 10,000.00 | 2,400.00 |  |  |
| 13. โครงการวันเทศบาล | 10,000.00 |  |  |  |
| 14. โครงการวันพ่อแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ | 20,000.00 | 20,000.00 |  | โอนลดงบประมาณ |
| 15. โครงปณิธานความดีปีมหามงคล | 20,000.00 | 20,000 | ดำเนินการแล้ว |  |
| 16. โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ -วันปิยมหาราช,-วันเฉบิพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช, -12 สิงหามหาราชินีฯ, -วันพระราชสมภพ พระบรมวงศานุวงศ์ ฯลฯ | 200,000.00 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |
| 17. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ -สำนักปลัด, -กองคลัง, -กองช่าง, -กองการศึกษา, -กองวิชาการฯ, -กองสาธารณฯ | 1,000,000.00 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |
| 18. โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ในการปฏิบัติราชการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ -สำนักปลัด, -กองคลัง, -กองช่าง, -กองการศึกษา, -กองวิชาการฯ, -กองสาธารณฯ | 500,000.00 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |
| 19. โครงการอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน) | 20,000.00 | 20,000.00 | ดำเนินการแล้ว |  |
| 20. โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง-การจัดงานประเพณีเดือนสิบ, -โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น "ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ, -การจัดงานเทศกาลประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง, -การจัดงานรัฐพิธี | 50,000.00 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |
| 21. โครงการจัดการเลือกตั้ง | 150,000.00 | 150,000.00 |  | โอนลดงบประมาณ |

**รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

**ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1**

 **(ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)**

**งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัด**

**เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช**

**คำนำ**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2548 ข้อ 29 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13, 14 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ได้ดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล โดยให้มีการประชุมกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพื้นที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินงาน เพื่อการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลและใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาล ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์ภายนอก จึงมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 –มีนาคม พ.ศ. 2561) ขึ้น และสรุปรายงานผลเสนอความคิดเห็นต่อนายกเทศมนตรี เพื่อนายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวางและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลโดยทั่วกันตามลำดับต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง

**สารบัญ**

**เรื่อง หน้า**

**ส่วนที่ 1** บทนำ 1

 1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 1

 2. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 1

 3. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 1

 4. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 2

 5. ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 4

 6. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง 6

**ส่วนที่ 2** แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางการพัฒนาเทศบาล 7

 1. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง 7

 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ในการพัฒนาเทศบาล 7

 3. คำแถลงนโยบายของผู้บริหารเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง 8

 4. การวางแผน 11

 5. การจัดทำงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณ 11

**ส่วนที่ 3** ผลการติดตามและประเมิน 17

 1. ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง 17

 2. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 20

**ส่วนที่ 1**

**บทนำ**

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็น อย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้าน ต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

**1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน ให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

**2. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล**

ผู้บริหารเทศบาลตำบลปากน้ำฉวางใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้หลายแนวทาง ดังนี้

2.1 จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่

2.2 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่

2.3 เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ

**3. วัตถุประสงค์ ของการติดตามและประเมินผล**

3.1 เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

-2-

3.2 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

3.3 เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำฉวางและแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

3.4 เพื่อใช้เป็นข้อแนะนำผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป

**4. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล**

 **4.1 กรอบในการติดตามและประเมินผล**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2548 ข้อ 29 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13, 14 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

1. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบฯ ต้องกำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล โดยให้มีการประชุมกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพื้นที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน เพื่อการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลและใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาล ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ให้สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์ภายนอก จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560- มีนาคม พ.ศ. 2561) ขึ้น และสรุปรายงานผลเสนอต่อนายกเทศมนตรี เพื่อนายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวางและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลโดยทั่วกันตามลำดับต่อไป

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็น อย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย โดยขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามารถจัดวางเป็นแผนผังขั้นตอนได้ ดังนี้

-3-

**กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

 ติดตามและประเมินผล ตั้งข้อสังเกต/เสนอแนะ/รับทราบ

**เสนอ**

ผู้บริหารท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

**รายงานผล**

สภาท้องถิ่น

**เสนอ**

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

**เสนอ**

**เสนอ**

 ผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

-4-

**4.2 แนวทางในการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผล เป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

**5. ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

**5.1 ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6

**ข้อ 28** ได้กำหนดองค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน โดยให้คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการทั้งหมดให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

 **ข้อ 29**  ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ ดังนี้

 1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

 2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

 3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

 4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

-5-

**5.2 วิธีการในการติดตามและประเมินผล**

การติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี เป็นการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน ได้แก่ แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ซึ่งประกอบไปด้วย การติดตามการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานการประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวางในภาพรวม ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนารวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan ซึ่งเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีวิธีการติดตามและประเมินผล ดังนี้

**1) การกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกครั้งที่ดำเนินการแล้วเสร็จและสรุปเป็นระยะหกเดือน และรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งภายในเดือนเมษายน และธันวาคมและปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน

**2) เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาสามปีและแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากร ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

**๖. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง**

1. สุขทวี จินดารักษ์ (สมาชิกสภาเทศบาล) ประธานคณะกรรมการ

 2. นายธีระยุทธ์ น้อย (สมาชิกสภาเทศบาล) กรรมการ

 3. นายสมศักดิ์ โสมล (สมาชิกสภาเทศบาล) กรรมการ

 4. นายสุรศักดิ์ มณีมาส (ผู้แทนประชาคม) กรรมการ

 5. นายปรีดา รัตนแก้ว (ผู้แทนประชาคม) กรรมการ

-6-

 6. ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนสูง กรรมการ

 7. เกษตรอำเภอฉวาง กรรมการ

 8. นายศิริโชค งามสิงห์ (ผู้อำนวยการกองช่าง) กรรมการ

 9. นายอำพล ไชยเพชร (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ

 10. นายจำลอง รัตนพันธ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ

**ส่วนที่ ๒**

**1. ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางการพัฒนาเทศบาล**

1. **ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**❖ พันธกิจ**  สร้างระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความ

 ต้องการของประชาชน

**❖** **เป้าประสงค์** จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในทุกๆ ด้าน ให้เกิดผลการพัฒนาที่ยั่งยืนมีคุณภาพ

**ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์**

 ร้อยละของระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบทุกด้านในเขตเทศบาล

**❖ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์**

|  |  |
| --- | --- |
| **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา** | **ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์** |
| 1. พัฒนาปรับปรุง สนับสนุนและบูรณะระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ขั้นพื้นฐาน | 1. ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับบริการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบถ้วนสะดวกรวดเร็ว |
| 2. พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์เพื่อให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค,การเกษตรและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ | 1. ร้อยละจำนวนครัวเรือนที่ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำสาธารณะ |

1. **ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม**

**❖ พันธกิจ**  ส่งเสริมด้านการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมด้านการ

 ท่องเที่ยวนันทนาการและการกีฬา

**❖**  **เป้าประสงค์** ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา รวมทั้งปลูกฝังให้

 ประชาชนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

**ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์**

 ร้อยละของเด็กที่ได้รับการศึกษาสูงกว่าระดับมัธยมตอนต้น

 ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมงานหรือประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

**❖ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์**

|  |  |
| --- | --- |
| **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา** | **ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์** |
| 1. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการศึกษาระดับปฐมวัย และการศึกษาอื่น ๆ ในทุกระดับ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง ๆ  | ร้อยละของเด็กได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง |
| 1. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา
 | ร้อยละของเด็กและเยาวชนสนใจกีฬาเพิ่มขึ้น |
| 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมสืบสาน

อนุรักษ์เผยแพร่ประเพณีและวัฒนธรรมตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น | ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น |

-8-

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญหาเพื่อสร้างสุขภาพ

ของคุณนครศรีธรรมราช

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. **ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ**

**❖ พันธกิจ**  - ส่งเสริมสุขภาพและบริการด้านสาธารณสุข

 - สร้างระบบการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และการคุ้มครองดูแล รักษา

 ทรัพยากรธรรมชาติพัฒนาสิ่งแวดล้อม

**❖** **เป้าประสงค์** - ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีถ้วนหน้า

 - มีสภาพแวดล้อมที่ดี

**ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์**

 - ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพพลานามัยให้มีคุณภาพ

 - ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่มีการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและพาหนะนำโรค

 อย่างถูกสุขลักษณะ

**❖ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์**

|  |  |
| --- | --- |
| **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา** | **ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์** |
| 1.พัฒนาปรับปรุงการให้บริการด้านสุขภาพของประชาชน | ร้อยละของประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น |
| 2. ส่งเสริมพัฒนา ปรับปรุง ระบบการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | ร้อยละของปริมาณขยะลดลง |
| 3. ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ร้อยละของประชาชนใช้สถานที่ในการพักผ่อนหย่อนใจเพิ่มขึ้น |

1. **ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ**

**❖ พันธกิจ**  ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมของประชาชนเพื่อ

แก้ไขปัญหาความยากจน โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

**❖** **เป้าประสงค์** ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีงานทำ มีอาชีพเสริม ทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

และแก้ปัญหาความยากจน

**ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์**

 ร้อยละของประชาชนมีรายเพิ่มขึ้น

**❖ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์**

|  |  |
| --- | --- |
| **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา** | **ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์** |
| 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน  | ร้อยละของประชาชนมีอาชีพเสริมมีรายได้เพิ่มขึ้น |
|  2. ส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ให้มีความรู้เพื่อนำไปใช้ในการเกษตร | ร้อยละของประชาชนที่ทำการเกษตรได้รับผลผลิตมากขึ้น |

-9-

1. **ยุทธศาสตร์ด้านสังคมชุมชน**

**❖ พันธกิจ**  - พัฒนาศักยภาพของคนและสังคมยกมาตรฐานคุณภาพชีวิต

 - เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน

**❖**  **เป้าประสงค์** ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของคน สังคม เพื่อสร้างชุมชนเข็มแข็งและจัดให้มีสวัสดิการสังคม

**ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์**

 ร้อยละของประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

**❖ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์**

|  |  |
| --- | --- |
| **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา** | **ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์** |
| 1. สนับสนุนให้การสงเคราะห์แก่เด็ก ผู้สูงอายุ

ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิต ที่ดี | ร้อยละของเด็กผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น |
| 1. จัดการและสนับสนุนดูแลเกี่ยวกับความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | ร้อยละของประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน |
| 1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตพัฒนาศักยภาพของคน

และสังคมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง | ร้อยละของสังคมมีความเข้มแข็ง |

1. **ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างธรรมาภิบาล การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี**

**❖ พันธกิจ**  พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สร้างระบบการบริหาร

การจัดการที่มีความโปร่งใส ส่งเสริมสนับสนุนการเมือง การปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตย

**❖** **เป้าประสงค์** พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่างต่อเนื่อง

**ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์**

 ร้อยละของประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ

**❖ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์**

|  |  |
| --- | --- |
| **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา** | **ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์** |
| 1. ปลูกฝังจิตสำนึกตามหลักการปกครองระบบ

ประชาธิปไตย พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพบุคลกรเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ | ร้อยละของประชาชนให้ความสนใจในเรื่องการเมืองเพิ่มขึ้น |
| 1. ปรับปรุง ก่อสร้าง จัดซื้อจัดหาบูรณะอุปกรณ์

เครื่องมือเครื่องใช้ภายในสำนักงาน กอง ฝ่ายต่าง ๆ ตลอดจนอาคาร สถานที่ให้มีประสิทธิภาพทันสมัยและมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน | ร้อยละของความพร้อมในการให้บริการประชาชนเพิ่มขึ้น |

-16-

**2. การวางแผน**

เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชนระดับหมู่บ้าน และตำบล เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
     เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2560 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **2561** | **2562** | **2563** | **2564** |
| **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** |
| ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 36 | 89,829,000.00 | 23 | 34,190,000.00 | 18 | 20,510,000.00 | 17 | 23,060,000.00 |
| ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม | 19 | 6,150,420.00 | 16 | 7,769,420.00 | 14 | 6,819,420.00 | 14 | 6,549,420.00 |
| ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 12 | 113,510,000.00 | 10 | 7,610,000.00 | 8 | 2,110,000.00 | 5 | 310,000.00 |
| ด้านเศรษฐกิจ | 4 | 440,000.00 | 7 | 2,540,000.00 | 3 | 140,000.00 | 3 | 140,000.00 |
| ด้านสังคมชุมชน | 16 | 8,660,000.00 | 11 | 7,476,000.00 | 11 | 7,476,000.00 | 11 | 7,476,000.00 |
| ด้านการสร้างธรรมาภิบาล การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | 11 | 1,655,000.00 | 9 | 1,200,000.00 | 3 | 250,000.00 | 3 | 250,000.00 |
| **รวม** | **98** | **220,244,420.00** | **76** | **60,785,420.00** | **57** | **37,305,420.00** | **53** | **37,785,420.00** |

**3. การจัดทำงบประมาณ**
 ผู้บริหารเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 41 โครงการ งบประมาณ 10,601,000 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** |
| ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 11 | 5,550,800.00 |
| ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม | 12 | 3,485,200.00 |
| ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 2 | 40,000.00 |
| ด้านเศรษฐกิจ | 2 | 65,000.00 |
| ด้านสังคมชุมชน | 8 | 645,000.00 |
| ด้านการสร้างธรรมาภิบาล การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | 6 | 815,000.00 |
| **รวม** | 41 | 10,601,000.00 |

**แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ การจัดทำแผน 4 ปี**

**เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์**

**แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ การจัดทำแผน 4 ปี**

**เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์**

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง มีดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มางบประมาณ | งบตามข้อบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| 1 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 5068800 | เพื่อเพิ่มระบบประปา | ก่อสร้างระบบประปา โดยขอรับอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |
| 2 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงถนนสายคอกช้าง-คลองชด |  | 224000 | เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวก | ปรับปรุงถนน 1 สาย |
| 3 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการบุกเบิก |  | 258000 | เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวก | บุกเบิกถนน |
| 4 | ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ |  | 70000 | เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และสร้างความสามัคคีให้แก่เด็ก | กิจกรรม |
| 5 | ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ |  | 70000 | เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และสร้างความสามัคคีให้แก่เด็ก | กิจกรรม |
| 6 | ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการจัดจ้างรถรับ-ส่งเด็กปฐมวัยไปเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต. |  | 160000 | เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ | จ้างรถรับ-ส่งเด็กปฐมวัย |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

 |

-17-

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 30 โครงการ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง**  | **งบตามเทศบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** | **การดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| 1. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายนาหลาน้ำ หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 11 | 1,184,000.00 | 1,118,000.00 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | เทศบัญญัติฯ |
| 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบนควน-บ้านผู้ใหญ่เจียม แป้นสุข) หมุ่ที่ 5 | 1,212,000.00 |  |  | เทศบัญญัติฯ |
| 3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโคกกฐิน-หนองพลับ หมู่ที่ 7 | 980,000.00 | 942,000.00 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | เทศบัญญัติฯ |
| 4. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยดอนรัก (สายหลัก) หมู่ที่ 8 | 1,314,000.00 |  |  | เทศบัญญัติฯ |
| 5. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายช่องประ-บ่อสองลูก หมู่ที่ 9 | 2,590,000.00 | 2,565,000.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เทศบัญญัติฯ |
| 6. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านในค่าย-ถ้ำตลอด หมู่ที่ 10 | 1,714,000.00 |  |  | เทศบัญญัติฯ |
| 7. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. บ้านในทอน หมู่ที่ 1 | 1,067,000.00 |  |  | เทศบัญญัติฯ |
| 8. โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 1-11 | 3,073,844.00 |  |  | เทศบัญญัติฯ |
| 9. โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำล้นเนื่องจากพระราชดำริ | 50,000.00 |  |  | เทศบัญญัติฯ |
| 10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ่อหรั่ง หมู่ที่ 1 | 1,370,000.00 |  |  | เทศบัญญัติฯ |
| 11. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบถนนสาย 403 (บริเวณบ้านในทอน) หมู่ที่ 1 | 656,000.00 |  |  | เทศบัญญัติฯ |
| 12. โครงการปรับปรุงพื้นที่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำฉวางโดยการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมท่อระบายน้ำ และก่อสร้างรางวี หมู่ที่ 2 | 806,000.00 |  |  | เทศบัญญัติฯ |
| 13. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนาเปลี่ยน หมู่ที่ 6 | 1,114,000.00 |  |  | เทศบัญญัติฯ |
| 14. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยในค่าย หมู่ที่ 10 | 523,000.00 |  |  | เทศบัญญัติฯ |
| 15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถ้ำประดู่ ตอน 2 หมู่ที่ 10 | 1,875,000.00 |  |  | เทศบัญญัติฯ |
| 16. โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค (สายอู่วันชัย) หมู่ที่ 7 | 333,546.00 | 333,000.00 | ดำเนินการแล้ว | เทศบัญญัติฯ |
| 17. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านดอนรัก หมู่ที่ 10 | 205,000.00 |  |  | เทศบัญญัติฯ |
| 18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบนควน ซอย 1 หมู่ที่ 9  | 454,000.00 |  |  | เงินสะสม |
| 19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบนควน ซอย 2 หมู่ที่ 9 | 170,000.00 |  |  | เงินสะสม |

-13-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง**  | **งบตามเทศบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** | **การดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| 20. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนรัก ตอน 2 หมู่ที่ 8 | 136,000.00 | 136,000.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เงินสะสม |
| 21. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในถุ้ง หมู่ที่ 8 | 212,000.00 | 204,845.00 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | เงินสะสม |
| 22. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโคกกฐิน-คลองทราย | 1,962,000.00 | 1,919,000.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เงินสะสม |
| 23. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายริมเขื่อน หมู่ที่ 10 | 252,000.00 | 250,000.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เงินสะสม |
| 24. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอ่าวเขาขิง หมู่ที่ 5 | 1,406,000.00 |  |  | เงินสะสม |
| 25. โครงการระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบ่อสองลูก หมู่ที่ 9  | 945,000.00 |  |  | เงินสะสม |
| 26. โครงการวางท่อระบายน้ำ สาย 403 (แนวเก่า) ตะวันออก หมู่ที่ 1 | 2,006,000.00 |  |  | เงินสะสม |
| 27. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านฉาง ซอย 1 หมู่ที่ 4 | 116,000.00 |  |  | เงินสะสม |
| 28. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนายปื่น หมู่ที่ 8 | 583,000.00 |  |  | เงินสะสม |
| 29. โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาคสายก้างปลา-จุฬาภรณ์ หมู่ที่ 2 | 711,409.00 |  |  | เงินสะสม |
| 30. โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค ซอยหนองฉีด ถ้ำพระกรุ หมู่ที่ 5 | 993,011.00 |  |  | เงินสะสม |

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จำนวน 3 โครงการ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง | งบตามเทศบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม | งบประมาณที่เบิกจ่าย | การดำเนินการ | หมายเหตุ |
| 1. โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน | 50,000.00 |  |  |  |
| 2. โครงการฝึกทักษะอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว | 40,000.00 |  |  |  |
| 3. โครงการสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล | 50,000.00 |  |  |  |

-14-

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม จำนวน 9 โครงการ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง | งบตามเทศบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม | งบประมาณที่เบิกจ่าย | การดำเนินการ | หมายเหตุ |
| 1. โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน | 6,456,000.00 | 3,799,200.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |
| 2. โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน | 3,372,516.00 | 2,264,691.96 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |
| 3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 963,600.00 | 69,902.50.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |
| 4. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 50,000.00 |  |  |  |
| 5. โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 50,000.00 |  |  |  |
| 6. โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการงบประมาณทางการศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 | 40,000.00 |  |  |  |
| 7. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ"หนึ่งใจ..ให้ธรรมะ" | 20,000.00 | 10,000.00 |  | โอนลดงบประมาณ |
| 8. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | 200,000.00 | 20,000.00 |  | โอนลดงบประมาณ |
| 9. โครงการวันกตัญญูผู้สูงอายุ | 200,000.00 |  |  |  |

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 10 โครงการ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง | งบตามเทศบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม | งบประมาณที่เบิกจ่าย | การดำเนินการ | หมายเหตุ |
| 1. โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส | 40,000.00 | 20,000.00 |  | โอนลดงบประมาณ |
| 2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการตำบลที่วัง | 50,000.00 |  |  |  |
| 3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านสหกรณ์ | 15,000.00 |  |  |  |
| 4. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 13,080,000.00 | 1,041,300.00 |  |  |
| 5. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ | 3,168,000.00 | 234,4000.00 |  |  |
| 6. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ | 210,000.00 | 11,500.00 |  |  |
| 6. โครงการชีวิตสดใสใส่ใจผู้สูงวัย | 70,000.00 | 50,000.00 |  | โอนลดงบประมาณ |
| 7. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติดเทศบาลที่วังคัพ | 400,000.00 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |

-15-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง | งบตามเทศบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม | งบประมาณที่เบิกจ่าย | การดำเนินการ | หมายเหตุ |
| 8. โครงการส่งทีมกีฬาและกรีฑาร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น ๆ  | 200,000.00 |  |  |  |
| 9. โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสัตว์ | 40,000.00 |  |  |  |
| 10. โครงการสมทบงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง | 300,000.00 |  |  |  |

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 3 โครงการ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง | งบตามเทศบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม | งบประมาณที่เบิกจ่าย | การดำเนินการ | หมายเหตุ |
| 1. โครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและป่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 2 | 20,000.00 |  |  |  |
| 2. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี | 20,000.00 |  |  |  |
| 3. โครงการฝังกลบขยะมูลฝอยและปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อฝังกลบขยะ | 1,000,000.00 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและข้อมูลข่าวสาร จำนวน 21 โครงการ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง | งบตามเทศบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม | งบประมาณที่เบิกจ่าย | การดำเนินการ | หมายเหตุ |
| 1. โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) | 50,000.00 | 20,220.00 |  |  |
| 2.. โครงการเทศบาลพบประชาชน | 115,000.00 |  |  |  |
| 3. โครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ | 20,000.00 |  |  |  |
| 4. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน | 50,000.00 |  |  |  |
| 5. โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้กับประชาชน | 120,000.00 | 46,645.00 |  |  |
| 6. โครงการส่งเสริมเพิ่มพูนทักษะด้านการจัดซื้อจัดจ้าง | 30,000.00 |  |  |  |
| 7.. โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวสาร -จัดทำวารสารรายปีเพื่อเผยแพร่ผลงานให้ประชาชนและหน่วยงานทั่วไปทราบ 100,000 บาท - โครงการวิทยุชมุชน 500,000 บาท - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 20,000 บาท -เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.tiwang.go.th 8,000 บาท | 100,000.00 | 99,000.00 |  |  |
| 8. โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประเมินผลในการปฏิบัติงาน | 50,000.00 |  |  |  |

-16-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง | งบตามเทศบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม | งบประมาณที่เบิกจ่าย | การดำเนินการ | หมายเหตุ |
| 9. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 50,000.00 |  |  |  |
| 10. โครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง | 300,000.00 | 300,000.00 |  | โอนลดงบประมาณ |
| 11. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง | 50,000.00 | 40,000.00 |  | โอนลดงบประมาณ |
| 12. โครงการวันท้องถิ่นไทย | 10,000.00 | 2,400.00 |  |  |
| 13. โครงการวันเทศบาล | 10,000.00 |  |  |  |
| 14. โครงการวันพ่อแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ | 20,000.00 | 20,000.00 |  | โอนลดงบประมาณ |
| 15. โครงปณิธานความดีปีมหามงคล | 20,000.00 | 20,000 | ดำเนินการแล้ว |  |
| 16. โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ -วันปิยมหาราช,-วันเฉบิพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช, -12 สิงหามหาราชินีฯ, -วันพระราชสมภพ พระบรมวงศานุวงศ์ ฯลฯ | 200,000.00 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |
| 17. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ -สำนักปลัด, -กองคลัง, -กองช่าง, -กองการศึกษา, -กองวิชาการฯ, -กองสาธารณฯ | 1,000,000.00 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |
| 18. โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ในการปฏิบัติราชการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ -สำนักปลัด, -กองคลัง, -กองช่าง, -กองการศึกษา, -กองวิชาการฯ, -กองสาธารณฯ | 500,000.00 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |
| 19. โครงการอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน) | 20,000.00 | 20,000.00 | ดำเนินการแล้ว |  |
| 20. โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง-การจัดงานประเพณีเดือนสิบ, -โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น "ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ, -การจัดงานเทศกาลประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง, -การจัดงานรัฐพิธี | 50,000.00 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |
| 21. โครงการจัดการเลือกตั้ง | 150,000.00 | 150,000.00 |  | โอนลดงบประมาณ |

**ส่วนที่ 3**

**ผลการติดตามและประเมิน**

**1. ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง**

**แบบที่ 1** เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ

ทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

**ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการประเมิน** | **มี****การดำเนินงาน** | **ไม่มี****การดำเนินงาน** |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | 🗸 |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | 🗸 |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | 🗸 |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | 🗸 |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับศักยภาพของท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด | 🗸 |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 🗸 |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | 🗸 |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | 🗸 |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | 🗸 |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | 🗸 |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | 🗸 |  |

**แบบที่ 2** แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

1. เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. รายงานผลการดำเนินงาน รอบที่ 1

 🗹 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม) 🗹 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)

 ❑ ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน) ❑ ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)

**ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี**

1. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **2560** | **2561** | **2562** | **รวม** |
| **โครงการ** | **งบประมาณ** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **โครงการ** | **งบประมาณ** |
| **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | 110 | 139,553,720 | 34 | 61,300,000 | 34 | 51,800,000 | 110 | 139,553,720 |
| **2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว** | 11 | 1,670,000 | 5 | 350,000 | 5 | 350,000 | 11 | 1,670,000 |
| **3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม** | 18 | 18,174,000 | 16 | 13,674,000 | 16 | 13,674,000 | 18 | 18,174,000 |
| **4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม** | 26 | 22,847,500 | 25 | 21,947,500 | 26 | 20,956,500 | 26 | 22,847,500 |
| **5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ** | 8 | 880,000 | 8 | 860,000 | 10 | 8,850,000 | 8 | 880,000 |
| **6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการเมือง การบริหาร** | 33 | 17,840,000 | 27 | 11,100,000 | 25 | 4,100,000 | 33 | 17,840,000 |
| **รวม** | **206** | **200,965,220** | **115** | **109,231,500** | **116** | **99,730,500** | **206** | **200,965,22** |

2. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2560 รอบที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - เดือนมีนาคม 2560

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการตามแผนฯ ปี 2560(1) | จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม (2) | จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้ว/อยู่ระหว่างการดำเนินการ(3) | ร้อยละโครงการที่ดำเนินการฯ(3)/(1)\*100 |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 110 | 30 | 6 | 5.45 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | 11 | 3 | - | 0 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม | 18 | 9 | 3 | 16.67 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม | 26 | 10 | 9 | 34.62 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 8 | 3 | 1 | 12.50 |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการเมือง การบริหาร | 33 | 21 | 7 | 21.21 |
| **รวม** | **206** | **76** | **26** | **12.62** |

**สรุป**

โครงการที่ได้ดำเนินการ 41 โครงการ

โครงการที่มีในแผนพัฒนา ปี 2561 98 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 41 x 100 = 41.84 %

 98

**ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560- มีนาคม 2561)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณ** |
| **ดำเนินการ****เสร็จแล้ว** | **อยู่ในระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้****ดำเนินการ** | **งบประมาณ****ที่ได้รับ** | **งบประมาณ****ตามสัญญา** |
| 1. ก่อสร้างประปาหมู่บ้านหอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 8 บ้านคอกช้าง | - | 🗸 | - | 1,881,000.00 | 1,378,500.00 |
| 2. ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 8 บ้านเกาะลังสาด ตำบลฉวาง | - | 🗸 | - | 1,702,800.00 | 1,247,500.00 |
| 3. ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 7 บ้านแหลมยูง ตำบลฉวาง | - | 🗸 | - | 1,485,000.00 | 1,083,000.00 |
| **รวม** | **794,000.00** | 3,709,00. 000 |

**หมายเหตุ** : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561

**2. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน**

 **2.1 ปัญหาและอุปสรรค**

 1) ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า

 2) โครงสร้างพื้นฐานบางโครงการมีปัญหาจากการอุทิศที่ดินไม่เรียบร้อย หรือไม่ตลอดเส้นทางการดำเนินการ เป็นอุปสรรคในการก่อสร้าง

 3) โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินไป ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ

 4) เทศบาลตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่

2.2 **ข้อเสนอแนะ**

 เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง มีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

 2.2.1 **การดำเนินงานของเทศบาล**

 1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทั้งตำบล และพิจารณาความสำคัญของโครงการในการบรรจุแผนให้มากยิ่งขึ้น

 2) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

 3) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

 4) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

 5) ควรพิจารณาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด

 **2.2.2 การบริการประชาชน**

 1) ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและเก้าอี้เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำที่ดี

 2) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง ในการบริการของเทศบาล

 3) เจ้าหน้าที่เทศบาลควรยิ้มแย้ม แจ่มใส และพูดจาสุภาพต่อประชาชน

 4) ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

 5) ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับเทศบาล